КОЛЛЕГИЯ

##### АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 12.05.2008               № 495

г. Кемерово

О реализации комплексных проектов

модернизации образования в Кемеровской области

Во исполнение  Указа Президента Российской Федерации от   28.06.2007 № 825, протоколов поручений Президента Российской Федерации от 28.03.2006 № Пр-488, от 15.02.2008 № Пр-261, Правительства Российской Федерации от 03.04.2006 № ДМ-П12-1336, от 29.02.2008 № ДМ-П12-1272, протокола заседаний президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике от 24.04.2007 № 18, от 04.02.2008 № 26   в целях реализации Приоритетного национального проекта «Образование» по направлениям модернизации образования, направленных на повышение доступности и качества образования, изменение механизмов бюджетного финансирования, стимулирование роста доходов учителей, расширение  общественного гражданского участия в управлении образованием:

1. Утвердить сетевые планы - графики:

- перехода на нормативное подушевое финансирование образовательных учреждений согласно приложению 1;

- внедрения отраслевой системы оплаты труда работников образовательных учреждений  согласно приложению 2;

- развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений области согласно приложению 3;

- развития региональной системы оценки качества образования согласно приложению 4;

- расширения общественного участия в управлении образованием согласно приложению 5;

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации административно-управленческого персонала образовательных учреждений согласно приложению 6.

2. Утвердить целевые показатели реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области согласно приложению 7.

3. Департаменту образования и науки Кемеровской области (Руднева Е.Л.):

-создать рабочую группу и экспертный совет по сопровождению реализации комплексных проектов модернизации образования;

-организовать проведение ежемесячного мониторинга выполнения сетевых планов-графиков, достижения целевых показателей по направлениям проекта на уровне Кемеровской области, органов местного самоуправления образованием, образовательных учреждений;

-обеспечить широкое освещение реализации комплексных проектов модернизации образования в средствах массовой информации.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления:

-разработать муниципальные сетевые графики  реализации  мероприятий   комплексных проектов модернизации образования, в соответствии с утвержденным планами-графиками и обеспечить их выполнение;

-обеспечить достижение установленных целевых показателей реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области в установленные сроки;

-организовать деятельность рабочих групп и экспертных советов по сопровождению реализации комплексных проектов модернизации образования;

-осуществлять ежемесячный мониторинг реализации комплексных проектов модернизации образования;

-организовать проведение информационной разъяснительной работы по направлениям и мероприятиям комплексных проектов модернизации образования;

-привлекать к участию в реализации мероприятий  по направлениям комплексных проектов модернизации образования представителей выборных органов профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области С.А.Муравьева.

6. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

и.о. Губернатора

Кемеровской области                                                                      В.П. Мазикин

Приложение 1

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

Сетевой план-график

перехода на нормативное подушевое финансирование

образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Издание муниципального правового акта об установлении коэффициентов отклонений к нормативам финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2008 год. | В начале финансового года | Органы местного самоуправления (далее - органы МСУ) | Ежегодное распоряжение (постановление) органа МСУ об установлении коэффициентов отклонения к нормативам финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -образовательных учреждений) |
| - Составление смет доходов и расходов образовательных учреждений на основании количества обучающихся и установленных размеров нормативов | В начале финансового года | Образовательные учреждения, централизованные бухгалтерии (далее - ЦБ), органы МСУ | Наличие утвержденной сметы доходов и расходов образовательного учреждения, согласованной с главным распорядителем бюджетных средств |
| - Придание муниципальным централизованным бухгалтериям статуса юридического лица или введение ЦБ в состав действующего юридического лица | До 1 июля 2008 | Органы МСУ | Зарегистрированный устав (положение) учреждения; свидетельство о государственной регистрации |
| 4. Заключение образовательными учреждениями договоров возмездного характера на бухгалтерское обслуживание с ЦБ: -в т.ч. с передачей права первой подписи на банковских документах | До 1 июля 2008 | Органы МСУ, образовательные учреждения, ЦБ | Договоры (муниципальные контракты) на оказание услуг; доверенность руководителя образовательного учреждения на передачу права первой подписи ЦБ на банковских документах |
| 5. Организация ведения обособленного бухгалтерского учета по каждому образовательному учреждению (силами собственной бухгалтерской службы, либо на договорной основе ЦБ) | Постоянно | Органы МСУ, ЦБ, образовательные учреждения | Внесение изменений и дополнений в приказ об учетной политике ЦБ, образовательного учреждения о ведении раздельного бухгалтерского учета, с составлением отдельного баланса и соответствующей бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по каждому образовательному учреждению |
| 6.Открытие лицевого счета получателя бюджетных средств образовательному учреждению в органе федерального казначейства | Постоянно | Образовательные учреждения, ЦБ | Уведомление органа федерального казначейства об открытии лицевого счета получателя бюджетных средств |
| 7. Обучение специалистов органов управления образованием, директоров школ, работников ЦБ на курсах повышения квалификации работе в условиях нормативного подушевого финансирования | январь 2008 - апрель 2008 | Департамент образования и науки Кемеровской области (далее – ДОиН), Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (далее - КРИПКиПРО), органы МСУ, ЦБ, образовательные учреждений | Приказ ДОиН о проведении курсов повышения квалификации; Приказ органов МСУ о командировании на курсы повышения квалификации специалистов, директоров школ; Приказ учреждений о командировании на курсы повышения квалификации работников учреждений |
| 8. Внесение изменений в Закон Кемеровской области от 12.07. 2007г. № 95-ОЗ «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам» и в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 августа 2006 г. № 164 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений» | До 30 июня 2008 года | ДОиН | Закон Кемеровской области «О внесении изменений в Закон Кемеровской области от 12.07. 2007г. № 95-ОЗ «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством выделения субвенций местным бюджетам»; Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 9 августа 2006 г. № 164 «Об установлении нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений» |
| 9. Установление ежегодных размеров нормативов финансирования субвенций | Декабрь 2008, до начала финансового года | ДОиН | Ежегодный приказ ДОиН о размерах нормативов финансирования субвенций |
| 10. Информирование педагогической и родительской общественности о преимуществах перехода на нормативное подушевое финансирование | постоянно | ДОиН, КРИПКиПРО, органы МСУ, образовательные учреждений | Слайд-презентации, издание методических пособий, рекомендаций, наличие публикаций в средствах массовой информации, доклад о результатах основных направлений деятельности образовательного учреждения |
| 11. Разработка методики установления нормативов финансирования в дошкольных образовательных учреждениях | До 1 июня 2008 | ДОиН, рабочая группа Органов МСУ, КРИПКиПРО | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 12. Разработка методики установления нормативов финансирования в учреждениях дополнительного образования | До 1 июня 2008 | ДОиН, рабочая группа специалистов органов МСУ, КРИПКиПРО | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 13. Проведение эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях | С 1 января 2009г. | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по внедрению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 14. Проведение эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2009г. | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по внедрению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 15. Внедрение финансирования по нормативу дошкольных образовательных учреждений | С 1 января 2010 года | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об установлении нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 16. Внедрение финансирования по нормативу учреждений дополнительного образования | С 1 января 2010 года | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об установлении нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 17. Проведение мониторинговых исследований | Ежемесячно в установленные сроки | ДОиН, муниципальные рабочие группы по сопровождению комплексных проектов модернизации образования, образовательные учреждения | Заполнение данных электронного мониторинга по утвержденной форме |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев

Приложение 2

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

Сетевой план-график

внедрения отраслевой системы  оплаты труда работников

образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Издание муниципального правового акта о переходе на отраслевую систему оплаты труда и проведение мероприятий по переходу, утверждения методики распределения фонда оплаты труда | До апреля 2008г. | Органы МСУ, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт о переходе на отраслевую систему оплаты труда (далее - ОСОТ) и проведение мероприятий по переходу, утверждения методики распределения фонда оплаты труда; Приказ органа МСУ об утверждении плана проведения организационных мероприятий по переходу; Приказы образовательных учреждений по утверждению плана организационных мероприятий по переходу |
| 2.Обеспечение оптимальной наполняемости классов-комплектов с учетом фактической численности учащихся | Ежегодно до апреля | Органы МСУ, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения о предварительном комплектовании классов на новый учебный год |
| 3.Оптимизация учебных планов путем интеграции предметов, обоснованного деления классов на подгруппы | Ежегодно до апреля, | Органы МСУ, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения об утверждении учебного плана на новый учебный год |
| 4.Оптимизация штатных расписаний с учетом количества обучающихся, применяемых программ и технологий обучения, рекомендуемого соотношения ставок учителей и числа работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала | Ежегодно до апреля | Органы МСУ, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения об утверждении штатного расписания |
| 5. Проведение собраний в трудовых коллективах общеобразовательных учреждений в связи с введением ОСОТ; проведение процедур предупреждения об оптимизации структуры и штатной численности работников общеобразовательных учреждений и существенных изменениях условий оплаты труда, в том числе перевод работников в другое учреждение | За 2 месяца до окончания учебного года, перед очередным отпуском | Органы МСУ, образовательные учреждения, представители профсоюзов или трудовых коллективов | Уведомления работников об изменении условий оплаты труда, протокол собрания трудового коллектива; Муниципальный правовой акт об увеличении лимитов бюджетных обязательств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 6. Внесение изменений и дополнений в уставы (положения) учреждений, органов МСУ, в коллективные договоры и трудовые договоры с работниками учреждения | С апреля по август 2008г. | Органы МСУ, образовательные учреждения | Утвержденные устав (положение), коллективный договор, трудовые договоры с работниками с изменениями и дополнениями |
| 7. Подготовка и утверждение положения о государственно-общественном органе управления в муниципальном образовании, в образовательных учреждениях | Май-июнь | Органы МСУ, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт об утверждении положения о муниципальном государственно-общественном органе управления; Правовой акт образовательного учреждения об утверждении положения о государственно-общественном органе управления образовательного учреждения |
| 8. Подготовка и утверждение положений (внесение изменений в положения) «О порядке оплаты труда работников образовательных учреждений | С апреля по июнь 2008г. | ДОиН, органы МСУ, образовательные учреждения | Проект постановления о внесении изменений в Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «Порядок оплаты труда работников государственных образовательных учреждений»; Муниципальный правовой акт «О порядке оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений; Правовой акт образовательного учреждения о порядке оплаты труда работников |
| 9. Подготовка и утверждение положений о распределении компенсационных и стимулирующих выплат | С апреля по август 2008г. | Органы МСУ, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт об утверждении положений о распределении компенсационных и стимулирующих выплат руководителей муниципальных образовательных учреждений; Правовой акт образовательного учреждения о распределении компенсационных и стимулирующих выплат |
| 10. Придание муниципальным учреждениям образования статуса юридического лица или введение их в состав действующего юридического лица | Июнь 2008 | Органы МСУ | Устав (положение) учреждения; Свидетельство о государственной регистрации |
| 11. Выдача разрешений муниципальным учреждениям образования на открытие лицевого счета в органе федерального казначейства по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Июнь 2008г. | Органы МСУ, образовательные учреждения | Разрешение на открытие лицевого счета в органе федерального казначейства по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; Уведомление органа федерального казначейства об открытии лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 12. Заключение образовательными учреждениями договоров возмездного оказания услуг на выполнение функций, выведенных в аутсорсинг | январь 2008 - июнь 2008 | Органы МСУ, образовательные учреждения, ЦБ | Договоры (муниципальные контракты) на оказание услуг |
| 13. Повторное обучение специалистов органов управления образованием, директоров образовательных учреждений, работников ЦБ работе в условиях ОСОТ | Июль-августь 2008 | ДОиН, КРИПКиПРО, органы МСУ, образовательныеучреждения | Приказ ДОиН о проведении курсов повышения квалификации; Приказ органа МСУ о командировании на курсы повышения квалификации специалистов, директоров школ; Приказ учреждений о командировании на курсы повышения квалификации работников учреждений |
| 14. Информирование педагогической и родительской общественности о преимуществах перехода на ОСОТ | постоянно | ДОиН, КРИПКиПРО, органы МСУ, образовательные учреждения | Слайд-презентации, издание методических пособий, рекомендаций, наличие публикаций в средствах массовой информации, доклад о результатах основных направлений деятельности образовательного учреждения. |
| 15. Разработка положения об ОСОТ в дошкольных образовательных учреждениях | До 1 сентября 2008 | Рабочая группа специалистов органов МСУ, КРИПКиПРО под руководством ДОиН | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 16.Разработка положения об ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | До 1 сентября 2008 | Рабочая группа специалистов органов МСУ, КРИПКиПРО под руководством ДОиН | Рекомендации ДОиН по установлению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 17. Проведение эксперимента по переходу на ОСОТ в дошкольных учреждениях образования | С 1 января 2009г. | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по переходу на ОСОТ дошкольных образовательных учреждений |
| 18. Проведение эксперимента по переходу на ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2009г. | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт о проведении эксперимента по переходу на ОСОТ учреждений дополнительного образования |
| 19. Внедрение ОСОТ в дошкольных учреждений образования | С 1 января 2010 года | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об утверждении положения о ОСОТ в дошкольных образовательных учреждений |
| 20. Внедрение ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2010 года | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об утверждении положения об ОСОТ в учреждениях дополнительного образования |
| 21. Проведение мониторинговых исследований | Ежемесячно в установленные сроки | ДОиН, муниципальные рабочие группы по сопровождению комплексных проектов модернизации образования, образовательные учреждения | Заполнение данных электронного мониторинга по утвержденной форме |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев

Приложение 3

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

### Сетевой план-график

### развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений области

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение муниципальных программ реструктуризации образовательной сети на 2008-2010 годы | Январь-декабрь 2008 года | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об утверждении программы реструктуризации образовательной сети на 2008-2010 годы |
| 2. Подготовка перечня малокомплектных школ, финансирование которых будет осуществляться по смете | Ноябрь-декабрь 2008 года | Органы МСУ, ДОиН | Приказ ДОиН об утверждении перечня малокомплектных школ, финансирование которых будет осуществляться по смете |
| 3. Обеспечение базовых школ, ресурсных центров современным учебным оборудованием, наглядно-методическими пособиями | В течение 2008-2010 годов | Органы МСУ, ДОиН | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования; Среднесрочная региональная целевая программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области на 2008-2010 годы»; Правовой акт ДОиН, муниципальный правовой акт об утверждении перечня базовых школ, ресурсных центров и выделяемого оборудования, поставляемого за счет федерального, областного и местного бюджетов; Правовой акт ДОиН, муниципальный правовой акт об утверждении перечня образовательных учреждений- победителей конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 4. Обеспечение базовых школ (ресурсных центров) школ учебниками, методической, учебно-методической, справочной литературой | В течение 2008-2010 годов | Органы МСУ, ДОиН | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования; Среднесрочная региональная целевая программа «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области на 2008-2010 годы»; Договоры, государственные (муниципальные) контракты, на приобретение учебников, методической, учебно-методической, справочной литературы |
| 5. Проведение реконструкции и ремонта зданий базовых школ (ресурсных центров) | В течение 2008-2010 годов | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования; Проектно-сметная документация; Договоры (муниципальные) контракты на реконструкцию и ремонт зданий базовых школ (ресурсных центров) |
| 6. Открытие пришкольных интернатов (по необходимости) | В течение 2008-2010 годов | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об утверждении программы, направленной на развитие системы образования |
| 7. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка учителей для работы в профильной школе | В течение 2008-2010 годов | КРИПКиПРО, ДОиН, образовательные учреждения | Перечень образовательных услуг КРИПКиПРО, утвержденный решением коллегии ДОиН; Приказы о командировании на курсы повышения квалификации педагогических работников учреждений |
| 8. Социальная поддержка обучающихся и работников ликвидируемых (реорганизуемых) школ | В течение 2008-2010 годов | Органы МСУ, ДОиН | Формирование списков обучающихся и работников ликвидируемых (реорганизуемых) школ на оказание социальной поддержки; Правовой акт Коллегии Администрации Кемеровской области об оказании социальной поддержки обучающимся и работникам ликвидируемых (реорганизуемых) школ |
| 9. Проведение мониторинговых исследований | Два раза в год (май, сентябрь) | Органы МСУ | Отчет по показателям, утвержденным ДОиН |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев

Приложение 4

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

Сетевой план-график

развития региональной системы оценки качества образования

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка региональной системы оценки качества образования | Январь - декабрь 2008 года | ДОиН, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» | Приказ ДОиН об утверждении положения о региональной системе оценки качества образования |
| 2. Разработка муниципальных систем оценки качества образования | февраль– декабрь 2008 года | Органы МСУ | Муниципальный правовой акт об утверждении положения о муниципальной системе оценки качества образования |
| 3. Разработка школьных моделей оценки качества образования | Февраль- декабрь 2008 года | Образова- тельные учреждения | Протокол решения школьного органа самоуправления о принятии школьного положения о системе оценки качества образования; Приказ руководителя образовательного учреждения, утверждающий школьное положение о системе оценки качества образования |
| 4. Проведение конкурса проектов моделей системы оценки качества образования в образовательных учреждениях | Ежегодно (февраль- август) | ДОиН, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования», | Приказ ДОиН по результатам конкурса |
| 5. Участие в международных исследованиях по оценке качества образования | ежегодно | ДОиН, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» | Информационная справка ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» и ФГНУ Федеральный институт педагогических измерений |
| 6. Нормативно- методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями | Ежегодно (январь – май) | Органы МСУ, ДОиН, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования», | Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями; Приказы органов МСУ по проведению государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями |
| 7. Консультации специалистов по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений | ежегодно | ДОиН, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» | График проведения семинаров, консультаций по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений |
| 8. Внедрение моделей информационно-технологического обеспечения системы оценки качества образования | 2008-2010 годы | ДОиН, ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» | Договоры о сотрудничестве с ФГУ Федеральный центр тестирования, |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев

Приложение 5

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

Сетевой план-график

расширения общественного участия в управлении образованием

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ состояния участия общественности в управлении образованием и организации различных форм общественных организаций | II квартал 2008 года | ДОиН | Аналитическая справка по состоянию участия общественности в управлении образованием, выявление тенденций государственно-общественного управления |
| 2. Разработка и утверждение программы мероприятий по расширению общественного участия в управлении образованием | II квартал 2008 года | ДОиН, органы МСУ | Правовые акты ДОиН, органов МСУ об утверждении планов действий по расширению общественного участия в управлении образованием |
| 3. Разработка нормативного правого акта, регламентирующего общественное участие в управлении образованием, включая установление публичной отчетности образовательных учреждений и систем, организации конкурсов образовательных программ | III квартал 2008 года | ДОиН | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О расширении общественного участия в управлении системой образования Кемеровской области» |
| 4. Проведение активной разъяснительной работы о необходимости общественного участия в управлении образованием, описание в СМИ позитивных образцов общественного участия на разных уровнях; создание сайта государственно-общественного управления | Постоянно | Органы МСУ, ДОиН | Результаты социологических исследований, публикации в средствах массовой информации, сайты ДОиН и органов МСУ |
| 5. Проведение цикла семинаров с представителями органов общественного управления, руководителями органов управления образованием и образовательных учреждений по организации взаимодействия и обеспечению государственно-общественного характера управления образованием. | I-IV кварталы 2008 | ДОиН , КРИПКиПРО | Публичные отчеты по результатам семинаров |
| 6. Организация деятельности Школ общественных управляющих | I квартал 2009 года | Органы МСУ | Сайты Школ общественных управляющих, презентации и публичные отчеты о деятельности Школ общественных управляющих |
| 7. Организация постоянно действующих региональной и муниципальных Школ общественных экспертов, принимающих участие в независимой оценке качества образования | III квартал 2008 года | ДОиН, органы МСУ | Публичные отчеты о работе региональной и муниципальных Школ общественных экспертов по независимой оценке качества образования |
| 8. Разработка Положения о публичных докладах об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | II квартал 2008 года | Органы МСУ, образовательные учреждения | Обеспечение общественной прозрачности образовательной деятельности, ежегодные публичные отчеты органов МСУ и образовательных учреждений |
| 9. Проведение региональной конференции по обеспечению государственно-общественного характера управления образованием | IV квартал 2008 года | ДОиН | Постановление (резолюция) конференции «Государственно-общественный характер управления образованием». Выпуск сборника материалов. |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев

Приложение 6

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

Сетевой план-график

подготовки, переподготовки и повышения квалификации административно-управленческого персонала образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация курсов повышения квалификации руководителей ОУ в рамках реализации федерального проекта «Разработка и формирование федеральной мобильной сети повышения квалификации управленческих кадров системы образования» | Март 2008 года – март 2010 года | ДОиН, КРИПКиПРО, органы МСУ | Приказ ДОиН о проведении краткосрочных курсов повышения квалификации; Списки руководителей, направленных на повышение квалификации, утвержденные органом МСУ; Приказы КРИПКиПРО по зачислению на курсы повышения квалификации |
| 2. Проведение областного экспертного семинара по разработанным проектам государственно-общественного управления образованием | I квартал 2009 года | ДОиН, КРИПКиПРО, органы МСУ, | План образовательных услуг КРИПКиПРО на 2008-2009 учебный год; Приказ ДОиН по результатам экспертизы проектов государственно-общественного управления образованием; Методическое письмо КРИПКиПРО по устранению выявленных замечаний. |
| 3. Разработка и внедрение критериев оценки эффективности курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров в КРИПКиПРО в соответствии с ценностями современной парадигмы образования | IV квартал 2008 года | КРИПКиПРО | Решение ученого совета КРИПКиПРО об утверждении критериев оценки эффективности курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров и механизмов их внедрения |
| 4. Разработка и внедрение региональной модели непрерывного дополнительного профессионального образования | 2008 г. – II квартал 2009 года | ДОиН, КРИПКиПРО, Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области | Решение коллегии ДОиН об утверждении положения о региональной системе непрерывного дополнительного профессионального образования; Приказ Государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области о лицензировании образовательных программ повышения квалификации |
| 5. Организация стажировок и подготовки профессорско-преподавательского состава КРИПКиПРО в Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования и в институтах повышения квалификации Российской Федерации | I квартал 2008 года – IV квартал 2009 года | ДОиН, КРИПКиПРО | Сметы доходов и расходов на проведение стажировок, повышения квалификации и подготовки профессорско-преподавательского состава КРИПКиПО; Приказы КРИПКиПРО о направлении преподавателей на подготовку в различных формах |
| 6. Обучение руководителей и членов органов государственно-общественного управления образовательных учреждений (серия обучающих семинаров) | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | КРИПКиПРО, органы МСУ, образовательные учреждения | Приказы органов МСУ, образовательных учреждений о направлении общественных управляющих (по согласованию) на обучающие семинары; Сертификаты участия в семинаре |
| 7. Создание страницы на сайте КРИПКиПРО о реализации проекта | II квартал 2009 года | КРИПКиПРО | Положение о странице Комплексного проекта модернизации образования в Кемеровской области на сайте КРИПКиПРО |
| 8. Проведение областного семинара по нормативному обеспечению процессов создания и регистрации управляющих | II квартал 2008 года | КРИПКиПРО | Методические рекомендации по нормативному обеспечению процессов создания, регистрации и деятельности общественного объединения |
| 9. Конкурс проектов общественного управления, реализуемых в системе управления образованием | I квартал 2009 года | ДОиН, КРИПКиПРО | Положение о конкурсе проектов общественного управления образованием. Приказ ДОиН о проведении конкурса |
| 10. Проведение курсов повышения квалификации для руководителей образовательных учреждений введению ОСОТ | II квартал 2007 года – II квартал 2009 года | КРИПКиПРО | План образовательных услуг КРИПКиПРО, свидетельства и удостоверения КРИПКиПРО о повышении квалификации |
| 14. Разработка пакета примерных рекомендаций, правовых и локальных актов по созданию системы оценки качества образования | IV квартал 2008 года | КРИПКиПРО | Пакет рекомендаций и образцов правовых и локальных актов по созданию школьной системы оценки качества образования |
| 15. Проведение серии семинаров с педагогическими работниками общего образования по вопросам оценки качества образования | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | КРИПКиПРО | Сертификаты участия в семинарах |
| 16. Организация и проведение научно-практической конференции «Качество образования в Кемеровской области: теоретические подходы и практика достижений» | IV квартал 2008 года | ДОиН, Областной центр мониторинга и качества образования, КРИПКиПРО | Изданные материалы конференции, диссеминирующие опыт образовательных учреждений по вопросам оценки качества образования |
| 17. Проблемно-проектировочный семинар «Региональная система оценки качества образования (РСОКО)» | IV квартал 2008 года | КРИПКиПРО, Областной центр мониторинга и качества образования, | Решение коллегии ДОиН об утверждении положения о региональной системе оценки качества образования (РСОКО) |
| 18. Проблемно-проектировочный семинар «Модели эффективной организации профильного обучения» | II квартал 2008 года | КРИПКиПРО | Методические рекомендации по созданию и реализации моделей эффективной организации профильного обучения |
| 19. Проведение серии проектировочных семинаров с представителями органов государственно-общественного управления, руководителями органов управления образованием и образовательных учреждений по организации взаимодействия для обеспечения государственно-общественного характера управления образованием | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | КРИПКиПРО | Сертификаты участия в работе семинаров |
| 20. Проведение серии обучающих семинаров для работников образования по вопросам аттестации педагогических и руководящих кадров | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | КРИПКиПРО | Сертификаты участия в работе семинаров |
| 21. Дистанционное сопровождение (консультации) по вопросам аттестации педагогических и руководящих кадров, независимой оценки качества образования и др. | II квартал 2008 года – IV квартал 2009 года | КРИПКиПРО | Банк данных по адресатам дистанционного сопровождения |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев

Приложение 7

к распоряжению Коллегии

Администрации Кемеровской

области от ______ № ______

Целевые показатели реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области

1. Переход на нормативное подушевое финансирование

образовательных учреждений

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Доля муниципальных образований, в которых нижеперечисленные учреждения образования получают бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования (далее - НПФ), от общего числа муниципальных образований в Кемеровской области, в % -общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 100 100 | - - - |
| - Доля государственных и муниципальных учреждений образования, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в Кемеровской области, в % -общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |
| 1.3. Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно* от общего числа учреждений образования, в % -общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |
| 1.4. Доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений, в % | 6,3 | 10,0 | 10,0 |

2. Введение новой  системы оплаты труда, направленной  на повышение доходов основного педагогического персонала

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2.1. Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | 69 | 70 |  |
| 2.2 Доля муниципальных образований, учреждения образования которых перешли на ОСОТ, в % - общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 9 - - | 100 100 100 | - - - |
| 2.3. Доля государственных и муниципальных учреждений образования, которые перешли на ОСОТ, от общего числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в Кемеровской области, в %* - общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |

3. Развитие сети образовательных учреждений

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3.1. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 30 | 50 | 70 |
| 3.2 Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 23,6 | 24,5 | 25 |
| 3.3. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 12 | 13 | 14 |
| 3.4. Доля общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, где для обучающихся старшей ступени созданы условия выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому предмету и эффективного с точки зрения использования образовательных ресурсов % | 62 | 65 | 70 |

4. Развитие региональной системы оценки качества образования

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 4.1. Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в форме ЕГЭ | 9 | 12 | 12 |
| 4.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию не менее чем по двум предметам (русскому языку и математике) в форме ЕГЭ, в % | 92 | 100 | 100 |
| 4.3. Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность пройти внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую территориальными экзаменационными комиссиями | 9 | 11 | 11 |
| 4.5. Доля выпускников 9-х классов, проходящих не менее чем по двум предметам, внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую территориальными экзаменационными комиссиями, в % | 70 | 90 | 100 |
| 4.6. Количество учебных предметов, по которым обучающиеся 4-ых классов, проходят независимую оценку качества образования | 1 | 2 | 4 |

5. Расширение общественного участия в управлении образованием

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 5.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в % | 80 | 100 | - |
| 5.2. Доля муниципальных образований, имеющих орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, в % | 70 | 100 | - |
| 5.3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, в % | 60 | 100 | - |
| 5.4. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % | 60 | 100 | - |

6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации

административно-управленческого персонала общеобразовательных учреждений

| На именование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 6.1. Доля руководителей муниципальных органов управления образованием, прошедших повышение квалификации по направлениям комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области | 60 | 40 | - |
| 6.2. Доля руководителей муниципальных методических служб, прошедших повышение квалификации, переподготовку по направлениям комплексного проекта модернизации образования в Кемеровской области | 90 | 10 | - |
| 6.3. Доля специалистов органов управления образованием муниципальных образований, прошедших повышение квалификации по направлениям реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области | 60 | 40 | - |
| 6.4. Доля муниципальных централизованных бухгалтерий, обеспечивших повышение квалификации специалистов работе образовательных учреждений в условиях нормативного подушевого финансирования и отраслевой системы оплаты труда | 90 | 10 | - |
| 6.5. Доля руководителей государственных и муниципальных учреждений образования от общего числа государственных и муниципальных учреждений образования в Кемеровской области, прошедших повышение квалификации по направлениям комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области: - общеобразовательные учреждения; - дошкольные учреждения образования; - учреждения дополнительного образования детей | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |
| 6.6. Доля муниципальных управлений образованием, обеспечивших подготовку и повышение квалификации, обучение на школах-семинарах по направлениям комплексного проекта модернизации образования в Кемеровской области: - руководителей и специалистов рабочих групп сопровождения комплексного проекта модернизации образования Кемеровской области; - общественных управляющих (руководителей управляющих советов); - секретарей муниципальных аттестационных комиссий | 100 30 100 | - 40 - | - 30 - |

Заместитель

Губернатора Кемеровской области                                            С.А. Муравьев