АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА

# Р     А     С    П     О     Р     Я     Ж     Е     Н     И     Е

653000,  г. Прокопьевск,

ул. Артема, 9.  Тел. 61-23-93

от __________№ _________

О реализации комплексных

проектов модернизации

образования в г. Прокопьевске

Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации от 28.06.2007 № 825, Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 12.05.2008 года № 495 «О реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области:

- Утвердить сетевые планы-графики:

- перехода на нормативное подушевое финансирование муниципальных общеобразовательных учреждений г. Прокопьевска согласно приложению 1;

- внедрения отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений г. Прокопьевска согласно приложению 2;

- развитие сети муниципальных общеобразовательных учреждений г. Прокопьевска согласно приложению 3;

- развитие региональной системы оценки качества образования согласно приложению 4;

- расширения общественного участия в управлении образованием согласно приложению 5;

- подготовки, переподготовки и повышения квалификации административно-управленческого персонала муниципальных общеобразовательных учреждений г. Прокопьевска согласно приложению 6.

- Начальнику МУ «Управление образования Администрации г. Прокопьевска» (В.Ф. Рябов):

  - обеспечить достижение установленных целевых показателей реализации комплексных проектов модернизации образования, в соответствии с утвержденными планами-графиками и обеспечить их выполнение;

  - организовать деятельность рабочих групп и экспертных советов по сопровождению реализации комплексных проектов модернизации образования;

  - осуществлять ежемесячный мониторинг реализации комплексных проектов модернизации образования;

  - организовать проведение информационной разъяснительной работы по направлениям и мероприятиям комплексных проектов модернизации образования;

  - привлечь к участию в реализации мероприятий по направлениям комплексных проектов модернизации образования представителей выборных органов профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

3.	Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам Н.В. Маслову.

Глава

города Прокопьевска   							          В. Гаранин

Приложение 1

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

Сетевой план-график

перехода на нормативное подушевое финансирование

образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| - Издание муниципального правового акта об установлении коэффициентов отклонений к нормативам финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2008 год. | В начале финансового года | УО | Ежегодное распоряжение Администрации города об установлении коэффициентов отклонения к нормативам финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -образовательных учреждений) |
| - Составление смет доходов и расходов образовательных учреждений на основании количества обучающихся и установленных размеров нормативов | В начале финансового года | УО, образовательные учреждения, централизованные бухгалтерии | Наличие утвержденной сметы доходов и расходов образовательного учреждения, согласованной с Управлением образования |
| - Придание муниципальным централизованным бухгалтериям статуса юридического лица или введение ЦБ в состав действующего юридического лица | До 1 июня 2008 | УО | Зарегистрированный устав учреждения; свидетельство о государственной регистрации |
| 4. Заключение образовательными учреждениями договоров возмездного характера на бухгалтерское обслуживание с ЦБ: -в т.ч. с передачей права первой подписи на банковских документах | До 1 июля 2008 | УО, образовательные учреждения, ЦБ | Договоры на оказание услуг; доверенность руководителя образовательного учреждения на передачу права первой подписи ЦБ на банковских документах |
| 5. Организация ведения обособленного бухгалтерского учета по каждому образовательному на договорной основе с ЦБ | Постоянно | УО, ЦБ, образовательные учреждения | Внесение изменений и дополнений в приказ об учетной политике ЦБ, образовательного учреждения о ведении раздельного бухгалтерского учета, с составлением отдельного баланса и соответствующей бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности по каждому образовательному учреждению |
| 6.Открытие лицевого счета получателя бюджетных средств образовательному учреждению в органе федерального казначейства | Постоянно | Образовательные учреждения, ЦБ | Уведомление органа федерального казначейства об открытии лицевого счета получателя бюджетных средств |
| 7. Обеспечение участия специалистов органов управления образованием, директоров школ, работников ЦБ на курсах повышения квалификации работе в условиях нормативного подушевого финансирования | январь 2008 - апрель 2008 | УО, ЦБ, образовательные учреждений | Приказ УО о командировании на курсы повышения квалификации; Приказ учреждений о командировании на курсы повышения квалификации работников учреждений |
| 8. Информирование педагогической и родительской общественности о преимуществах перехода на нормативное подушевое финансирование | постоянно | УО, образовательные учреждений | Слайд-презентации, издание методических пособий, рекомендаций, наличие публикаций в средствах массовой информации, доклад о результатах основных направлений деятельности образовательного учреждения |
| 9. Проведение эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в дошкольных образовательных учреждениях | С 1 января 2009г. | УО | Распоряжение Администрации города о проведении эксперимента по внедрению нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 10. Проведение эксперимента по внедрению нормативного подушевого финансирования в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2009г. | УО | Распоряжение Администрации города о проведении эксперимента по внедрению нормативов финансирования учреждений дополнительного образования |
| 11. Внедрение финансирования по нормативу дошкольных образовательных учреждений | С 1 января 2010 года | УО | Распоряжение Администрации города об установлении нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 12. Внедрение финансирования по нормативу учреждений дополнительного образования | С 1 января 2010 года | УО | Распоряжение Администрации города об установлении нормативов финансирования дошкольных образовательных учреждений |
| 13. Проведение мониторинговых исследований | Ежемесячно в установленные сроки | УО, муниципальные рабочие группы по сопровождению комплексных проектов модернизации образования, образовательные учреждения | Заполнение данных электронного мониторинга по утвержденной форме |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                                       М.Шкарабейников

Приложение 2

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

Сетевой план-график

внедрения отраслевой системы  оплаты труда работников

образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Издание муниципального правового акта о переходе на отраслевую систему оплаты труда и проведение мероприятий по переходу, утверждения методики распределения фонда оплаты труда | До апреля 2008г. | УО, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт о переходе на отраслевую систему оплаты труда (далее - ОСОТ) и проведение мероприятий по переходу, утверждения методики распределения фонда оплаты труда; Приказ органа МСУ об утверждении плана проведения организационных мероприятий по переходу; Приказы образовательных учреждений по утверждению плана организационных мероприятий по переходу |
| 2.Обеспечение оптимальной наполняемости классов-комплектов с учетом фактической численности учащихся | Ежегодно до апреля | УО, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения о предварительном комплектовании классов на новый учебный год |
| 3.Оптимизация учебных планов путем интеграции предметов, обоснованного деления классов на подгруппы | Ежегодно до апреля, | УО, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения об утверждении учебного плана на новый учебный год |
| 4.Оптимизация штатных расписаний с учетом количества обучающихся, применяемых программ и технологий обучения, рекомендуемого соотношения ставок учителей и числа работников административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала | Ежегодно до апреля | УО, образовательные учреждения | Приказ образовательного учреждения об утверждении штатного расписания |
| 5. Проведение собраний в трудовых коллективах общеобразовательных учреждений в связи с введением ОСОТ; проведение процедур предупреждения об оптимизации структуры и штатной численности работников общеобразовательных учреждений и существенных изменениях условий оплаты труда, в том числе перевод работников в другое учреждение | За 2 месяца до окончания учебного года, перед очередным отпуском | УО, образовательные учреждения, представители профсоюзов или трудовых коллективов | Уведомления работников об изменении условий оплаты труда, протокол собрания трудового коллектива; Муниципальный правовой акт об увеличении лимитов бюджетных обязательств за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
| 6. Внесение изменений и дополнений в уставы учреждений, УО, в коллективные договоры и трудовые договоры с работниками учреждения | С апреля по август 2008г. | УО, образовательные учреждения | Утвержденные уставы, коллективные договоры, трудовые договоры с работниками с изменениями и дополнениями |
| 7. Подготовка и утверждение положений о муниципальном государственно-общественном совете по развитию образования и о государственно-общественных органах управления образовательных учреждений | Май-июнь | УО, образовательные учреждения | Распоряжение Администрации города об утверждении положения о муниципальном государственно-общественном органе управления; Правовой акт образовательного учреждения об утверждении положения о государственно-общественном органе управления образовательного учреждения |
| 8. Подготовка и утверждение положений (внесение изменений в положения) «О порядке оплаты труда работников образовательных учреждений | С апреля по июнь 2008г. | УО, образовательные учреждения | Внесение изменений в Распоряжение Администрации г. Прокопьевска «О порядке оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений» № 2697-р от 29.12.2007 Правовой акт образовательного учреждения о порядке оплаты труда работников |
| 9. Подготовка и утверждение положений о распределении компенсационных и стимулирующих выплат | С апреля по август 2008г. | УО, образовательные учреждения | Муниципальный правовой акт об утверждении положений о распределении компенсационных и стимулирующих выплат руководителей муниципальных образовательных учреждений; Правовой акт образовательного учреждения о распределении компенсационных и стимулирующих выплат |
| 10. Придание муниципальным учреждениям образования статуса юридического лица или введение их в состав действующего юридического лица | Май 2008 | УО | Устав учреждения; Свидетельство о государственной регистрации |
| 11. Заключение образовательными учреждениями договоров возмездного оказания услуг на выполнение функций, выведенных в аутсорсинг | январь 2008 - июнь 2008 | УО, образовательные учреждения, ЦБ | Договоры на оказание услуг |
| 12. Обеспечить участие в повторном обучении специалистов органов управления образованием, директоров образовательных учреждений, работников ЦБ работе в условиях ОСОТ | Июль-августь 2008 | УО, образовательныеучреждения | Приказ УО о командировании на курсы повышения квалификации специалистов, директоров школ; Приказ учреждений о командировании на курсы повышения квалификации работников учреждений |
| 13. Информирование педагогической и родительской общественности о преимуществах перехода на ОСОТ | постоянно | УО, образовательные учреждения | Слайд-презентации, издание рекомендаций, наличие публикаций в средствах массовой информации, доклад о результатах основных направлений деятельности образовательного учреждения. |
| 14. Проведение эксперимента по переходу на ОСОТ в дошкольных учреждениях образования | С 1 января 2009г. | Администрация города, УО | Распоряжение Администрации г.Прокопьевска о проведении эксперимента по переходу на ОСОТ дошкольных образовательных учреждений |
| 15. Проведение эксперимента по переходу на ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2009г. | Администрация города, УО | Распоряжение Администрации г.Прокопьевска о проведении эксперимента по переходу на ОСОТ учреждений дополнительного образования |
| 16. Внедрение ОСОТ в дошкольных учреждениях образования | С 1 января 2010 года | Администрация города, УО | Распоряжение Администрации г.Прокопьевска об утверждении положения о ОСОТ в дошкольных образовательных учреждений |
| 17. Внедрение ОСОТ в учреждениях дополнительного образования | С 1 января 2010 года | Администрации города, УО | Распоряжение Администрации г.Прокопьевска об утверждении положения об ОСОТ в учреждениях дополнительного образования |
| 18. Проведение мониторинговых исследований | Ежемесячно в установленные сроки | муниципальные рабочие группы по сопровождению комплексных проектов модернизации образования, образовательные учреждения | Заполнение данных электронного мониторинга по утвержденной форме |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                                М.Шкарабейников

Приложение 3

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

### Сетевой план-график

### развития сети муниципальных общеобразовательных учреждений области

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение муниципальной программы реструктуризации образовательной сети на 2008-2010 годы | Январь-декабрь 2008 года | УО | Муниципальный правовой акт об утверждении программы реструктуризации образовательной сети на 2008-2010 годы |
| 2. Обеспечение базовых школ, ресурсных центров современным учебным оборудованием, наглядно-методическими пособиями | В течение 2008-2010 годов | УО | Муниципальная комплексная программа «Развитие системы образования г. Прокопьевска на 2007-2012 годы»; Правовой акт УО об утверждении перечня базовых школ, ресурсных центров и выделяемого оборудования, поставляемого за счет федерального, областного и местного бюджетов; Правовой акт УО об утверждении перечня образовательных учреждений- победителей конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы |
| 3. Обеспечение базовых школ (ресурсных центров) школ учебниками, методической, учебно-методической, справочной литературой | В течение 2008-2010 годов | УО | Муниципальная комплексная программа «Развитие системы образования г. Прокопьевска на 2007-2012 годы»; Договоры, государственные (муниципальные) контракты, на приобретение учебников, методической, учебно-методической, справочной литературы |
| 4. Проведение ремонта зданий базовых школ (ресурсных центров) | В течение 2008-2010 годов | УО | Проектно-сметная документация; Договоры (муниципальные) контракты на ремонт зданий базовых школ (ресурсных центров) |
| 5. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка учителей для работы в профильной школе | В течение 2008-2010 годов | УО, ИМЦ, образовательные учреждения | Приказы о командировании на курсы повышения квалификации педагогических работников учреждений |
| 6. Социальная поддержка обучающихся и работников ликвидируемых (реорганизуемых) школ | В течение 2008-2010 годов | УО | Формирование списков обучающихся и работников ликвидируемых (реорганизуемых) школ на оказание социальной поддержки; |
| 7. Проведение мониторинговых исследований | Два раза в год (май, сентябрь) | УО | Отчет по показателям, утвержденным ДОиН |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                                М.Шкарабейников

Приложение 4

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

Сетевой план-график

развития региональной системы оценки качества образования

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Разработка муниципальной системы оценки качества образования | февраль– декабрь 2008 года | Управление образования | Приказ УО об утверждении положения о муниципальной системе оценки качества образования |
| 2. Разработка школьных моделей оценки качества образования | Февраль- декабрь 2008 года | Образова- тельные учреждения | Протокол решения школьного органа самоуправления (Совет школы, Управляющий совет) о принятии школьного положения о системе оценки качества образования; Приказ руководителя образовательного учреждения, утверждающий школьное положение о системе оценки качества образования |
| 3. Проведение муниципального этапа конкурса проектов моделей системы оценки качества образования в образовательных учреждениях | Ежегодно (декабрь-январь) | Управление образования, ИМЦ | Приказ УО по результатам конкурса |
| 4. Нормативно- методическое обеспечение проведения государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями | Ежегодно (январь – май) | Управление образования | Приказы УО по проведению государственной (итоговой) аттестации 11-ых классов в форме ЕГЭ, 9-ых классов, организуемой территориальными экзаменационными комиссиями |
| 5. Консультации для руководителей образовательных учреждений по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений | ежегодно | Управление образования, ИМЦ | График проведения семинаров, консультаций по проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений |
| 6. Внедрение моделей информационно-технологического обеспечения системы оценки качества образования | 2008-2010 годы | Управление образования | Договоры о сотрудничестве с ДОиН, ГУ ОЦМК |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                                       М.Шкарабейников

Приложение 5

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

Сетевой план-график

расширения общественного участия в управлении образованием

| Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного правового акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ состояния участия общественности в управлении образованием и организации различных форм общественных организаций | II квартал 2008 года | УО | Аналитическая справка по состоянию участия общественности в управлении образованием, выявление тенденций государственно-общественного управления |
| 3. Проведение активной разъяснительной работы о необходимости общественного участия в управлении образованием, описание в СМИ позитивных образцов общественного участия на разных уровнях; размещение на сайте УО информации о деятельности органов общественного управления | Постоянно | УО | Результаты социологических исследований, публикации в средствах массовой информации, сайт УО |
| 4. Проведение цикла семинаров с представителями органов общественного управления, руководителями образовательных учреждений по организации взаимодействия и обеспечению государственно-общественного характера управления образованием. | I-IV кварталы 2008 | УО, ИМЦ | Публичные отчеты по результатам семинаров |
| 5. Разработка Положения о публичных докладах об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений | III квартал 2008 года | УО, образовательные учреждения | Обеспечение общественной прозрачности образовательной деятельности, ежегодные публичные отчеты УО и образовательных учреждений |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                        М.Шкарабейников

Приложение 6

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

Сетевой план-график

подготовки, переподготовки и повышения квалификации административно-управленческого персонала образовательных учреждений

| Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные исполнители ( по согласованию) | Контрольные показатели и наименование нормативного акта органа местного самоуправления, органа управления образованием или локального акта учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Составить заявку на участие на курсах повышения квалификации руководителей ОУ в рамках реализации федерального проекта «Разработка и формирование федеральной мобильной сети повышения квалификации управленческих кадров системы образования» | Март 2008 года – март 2010 года | ИМЦ | Приказ Управления образования о направлении руководителей на повышение квалификации. |
| 2. Обучение руководителей и членов органов государственно-общественного управления образовательных учреждений (серия обучающих семинаров) | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | ИМЦ совместно с КРИПКиПРО | Приказы Управления образования, образовательных учреждений о направлении общественных управляющих (по согласованию) на обучающие семинары; |
| 3. Создание страницы на сайте Управления образования о реализации проекта | II квартал 2009 года | Управление образования | Положение о странице Комплексного проекта модернизации образования г. Прокопьевска на сайте Управления образования |
| 4. Участие в областном семинаре по нормативному обеспечению процессов создания и регистрации управляющих | II квартал 2008 года | ИМЦ совместно с КРИПКиПРО | Методические рекомендации по нормативному обеспечению процессов создания, регистрации и деятельности общественного объединения |
| 5. Участие в конкурсе проектов общественного управления, реализуемых в системе управления образованием | I квартал 2009 года | Управление образования | Положение о конкурсе проектов общественного управления образованием. Приказ Управления образования о проведении муниципального этапа конкурса и участия в областном |
| 6. Участие в курсах повышения квалификации для руководителей образовательных учреждений введению ОСОТ | II квартал 2007 года – II квартал 2009 года | ИМЦ совместно с КРИПКиПРО | План образовательных услуг КРИПКиПРО, свидетельства и удостоверения КРИПКиПРО о повышении квалификации |
| 7. Разработка пакета примерных рекомендаций, правовых и локальных актов по созданию системы оценки качества образования | IV квартал 2008 года | ИМЦ совместно с КРИПКиПРО | Пакет рекомендаций и образцов правовых и локальных актов по созданию школьной системы оценки качества образования |
| 8. Проведение серии семинаров с педагогическими работниками общего образования по вопросам оценки качества образования | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | ИМЦ совместно с КРИПКиПРО |  |
| 9. Организация и проведение научно-практической конференции «Качество образования в г. Прокопьевске: теоретические подходы и практика достижений» | III квартал 2008 года | Управление образования, ИМЦ | Изданные материалы конференции, диссеминирующие опыт образовательных учреждений по вопросам оценки качества образования |
| 10. Участие в проблемно-проектировочном семинаре «Региональная система оценки качества образования (РСОКО)» | IV квартал 2008 года | ИМЦ УО совместно с КРИПКиПРО, Областным центром мониторинга и качества образования, |  |
| 11. Участие в проблемно-проектировочном семинаре «Модели эффективной организации профильного обучения» | II квартал 2008 года | Управление образования, ИМЦ | Методические рекомендации по созданию и реализации моделей эффективной организации профильного обучения |
| 12. Составление заявок и участие в серии проектировочных семинаров с представителями органов государственно-общественного управления, руководителями органов управления образованием и образовательных учреждений по организации взаимодействия для обеспечения государственно-общественного характера управления образованием | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | ИМЦ |  |
| 13. Составление заявок и участие в серии обучающих семинаров для работников образования по вопросам аттестации педагогических и руководящих кадров | II квартал 2008 года – II квартал 2009 года | ИМЦ |  |
| 21. Дистанционное сопровождение (консультации) по вопросам аттестации педагогических и руководящих кадров, независимой оценки качества образования и др. | II квартал 2008 года – IV квартал 2009 года | ИМЦ совместно с КРИПКиПРО | Банк данных по адресатам дистанционного сопровождения |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                                       М.Шкарабейников

Приложение 7

к распоряжению  Администрации

города Прокопьевска

от ______ № ______

Целевые показатели реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области

1. Переход на нормативное подушевое финансирование

образовательных учреждений

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| - Доля муниципальных образований, в которых нижеперечисленные учреждения образования получают бюджетные средства на основе принципов нормативного подушевого финансирования (далее - НПФ), от общего числа муниципальных образований в Кемеровской области, в % -общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 100 100 | - - - |
| - Доля государственных и муниципальных учреждений образования, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в Кемеровской области, в % -общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |
| 1.3. Доля общеобразовательных учреждений, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно* от общего числа учреждений образования, в % -общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |
| 1.4. Доля учебных расходов в нормативе бюджетного финансирования общеобразовательных учреждений, в % | 6,3 | 10,0 | 10,0 |

2. Введение новой  системы оплаты труда, направленной  на повышение доходов основного педагогического персонала

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 2.1. Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников общеобразовательных учреждений, в % | 69 | 70 |  |
| 2.2 Доля муниципальных образований, учреждения образования которых перешли на ОСОТ, в % - общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 9 - - | 100 100 100 | - - - |
| 2.3. Доля государственных и муниципальных учреждений образования, которые перешли на ОСОТ, от общего числа государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений в Кемеровской области, в %* - общеобразовательные учреждения -дошкольные учреждения образования -учреждения дополнительного образования | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |

3. Развитие сети образовательных учреждений

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 3.1. Доля школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, в % | 30 | 50 | 70 |
| 3.2 Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 23,6 | 24,5 | 25 |
| 3.3. Средняя наполняемость классов в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами | 12 | 13 | 14 |
| 3.4. Доля общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования, где для обучающихся старшей ступени созданы условия выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами для качественной реализации соответствующих образовательных программ по каждому предмету и эффективного с точки зрения использования образовательных ресурсов % | 62 | 65 | 70 |

4. Развитие региональной системы оценки качества образования

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 4.1. Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию в форме ЕГЭ | 9 | 12 | 12 |
| 4.2. Доля выпускников общеобразовательных учреждений, проходящих государственную (итоговую) аттестацию не менее чем по двум предметам (русскому языку и математике) в форме ЕГЭ, в % | 92 | 100 | 100 |
| 4.3. Количество учебных предметов, по которым выпускникам общеобразовательных учреждений предоставляется возможность пройти внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую территориальными экзаменационными комиссиями | 9 | 11 | 11 |
| 4.5. Доля выпускников 9-х классов, проходящих не менее чем по двум предметам, внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую территориальными экзаменационными комиссиями, в % | 70 | 90 | 100 |
| 4.6. Количество учебных предметов, по которым обучающиеся 4-ых классов, проходят независимую оценку качества образования | 1 | 2 | 4 |

5. Расширение общественного участия в управлении образованием

| Наименование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 5.1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения, в % | 80 | 100 | - |
| 5.2. Доля муниципальных образований, имеющих орган управления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления образованием, ориентированный на его развитие, в том числе обладающий полномочиями по распределению фонда стимулирования руководителей общеобразовательных учреждений, в % | 70 | 100 | - |
| 5.3. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности, в % | 60 | 100 | - |
| 5.4. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет, в % | 60 | 100 | - |

6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации

административно-управленческого персонала общеобразовательных учреждений

| На именование показателя | Обязательства |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 |
| 6.1. Доля руководителей муниципальных органов управления образованием, прошедших повышение квалификации по направлениям комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области | 60 | 40 | - |
| 6.2. Доля руководителей муниципальных методических служб, прошедших повышение квалификации, переподготовку по направлениям комплексного проекта модернизации образования в Кемеровской области | 90 | 10 | - |
| 6.3. Доля специалистов органов управления образованием муниципальных образований, прошедших повышение квалификации по направлениям реализации комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области | 60 | 40 | - |
| 6.4. Доля муниципальных централизованных бухгалтерий, обеспечивших повышение квалификации специалистов работе образовательных учреждений в условиях нормативного подушевого финансирования и отраслевой системы оплаты труда | 90 | 10 | - |
| 6.5. Доля руководителей государственных и муниципальных учреждений образования от общего числа государственных и муниципальных учреждений образования в Кемеровской области, прошедших повышение квалификации по направлениям комплексных проектов модернизации образования в Кемеровской области: - общеобразовательные учреждения; - дошкольные учреждения образования; - учреждения дополнительного образования детей | 100 - - | 100 10 10 | - 100 100 |
| 6.6. Доля муниципальных управлений образованием, обеспечивших подготовку и повышение квалификации, обучение на школах-семинарах по направлениям комплексного проекта модернизации образования в Кемеровской области: - руководителей и специалистов рабочих групп сопровождения комплексного проекта модернизации образования Кемеровской области; - общественных управляющих (руководителей управляющих советов); - секретарей муниципальных аттестационных комиссий | 100 30 100 | - 40 - | - 30 - |

Управляющий делами,

руководитель аппарата                                                                       М.Шкарабейников